年　　月　　日　核收：

府办发〔20〕号

涪陵区人民政府办公室

关于印发涪陵区推进社区教育工作实施方案的通　　知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），区政府各部门，有关单位：

《涪陵区推进社区教育工作实施方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

涪陵区人民政府办公室

20  年  月 日

涪陵区推进社区教育工作实施方案

为进一步加强社区教育工作，大力推进继续教育，加快形成全民学习、终身学习的学习型社会，根据市教委《转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展意见的通知》（渝教职成发〔2016〕47号）精神，结合我区实际，特制定此方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的教育方针，以党的十九大“认真办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”精神为指导，，结合我区社会发展实际，立足社区、面向社区、依靠社区、服务社区、建设社区，促进教育与社会互动发展，努力构建终身教育体系，把创建学习型社会工作落到实处。

二、目标任务

紧紧围绕构建全民学习、终身学习的学习型社会目标,坚持 “整体规划、重点推动、分类指导、逐步实施、注重实效”的原则，采取“区镇重点发展、农村分层推进”的方式，逐步开展社区教育工作，到2020年最终形成城乡一体、协调发展的社区教育格局。

——到20**年，挂牌10所社区教育学校、4所特色项目建设学校，采购配置办公和培训器材，培训50000人。

——到20**年，社区教育学校达15所，培训15—55岁社区居民80000人。

——到20**年，社区教育覆盖全区60%的乡镇，初步建成学习型社会，提升社区教育质量，基本形成较完善的终身教育体系。

三、具体措施

（一）建立三级社区教育机构

1．依托涪陵区电大教师进修校资源，挂牌“涪陵区社区教育服务指导中心”，负责全区社区教育业务指导。

2．各社区教育学校依托中小学教育资源，挂牌“XX社区教育学校”，配备至少1名专（兼）职人员，负责社区教育学校的工作。

3．各村（社区）依托“便民服务中心”等活动室（站）挂牌“XX村(社区)学习活动中心”。在社区教育学校的指导下，开展社区教育学习培训活动。

以上三级社区教育机构，纵向联动，配合协调。充分利用学校教育资源、现代远程教育技术、互联网等开展学习培训，形成社区教育网络体系。

（二）健全社区教育培训网络

建立三支社区教育师资队伍，即各行业专家组成的区社区教育讲师团、职教中心职业技能培训团队、各社区教育学校优秀师资团队。充分发挥他们的作用，扎实开展社区教育工作。鼓励社区教育学校的教师参与社区教育工作，将其兼职从事社区教育工作计入工作量并纳入职务职称评聘的内容。

（三）发挥社区学校培训功能

1．加强社区教育学校、村（社区）学习活动中心建设，提高培训能力。各社区教育学校要做到有机构、有场地、有队伍、有设备。做到培训年初有计划，年终有总结。每次培训（活动）有方案、有讲义、有学员名册、有培训满意度调查、有培训图片、有培训小结。

2．完善社区教育学校制度建设。明确校长、办公室主任、教师、学员等人的职责和任务，健全学员考勤、财产（经费）管理、师资队伍建设等制度，保障工作顺利开展。

（四）丰富社区教育培训内容

各社区教育学校针对居民需求，开展党的方针政策、法律法规、公民素养、品德、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、运动健身、养生保健、文明礼仪、生活休闲、禁毒、安全和物业管理等教育培训活动，提升居民生活品质，推动生活方式向发展型、现代型、服务型转变。面向社区服务人员、社区志愿者、社区社会组织成员开展教育培训，增强服务意识。

（五）完善社区教育培训模式

1．现场指导培训模式。社区教育学校根据社区居民培训需求，邀请专家到校、社区及田间地头现场指导培训。

2．网络自学辅导培训模式。居民根据自己的需求，网上申报自学，教师帮助解决疑难问题。

3．流动对点培训模式。在充分调查培训需求的前提下，培训团队走进村社对居民进行临时组班开展1—2小时的培训。

4．资源共享培训模式。社区学校提供场地和培训设备，相关单位或村社利用其资源开展培训活动。

5．集中技能实训培训。各社区教育学校对年龄在18—45周岁的居民进行就业需求统计，组织有就业意愿的居民到区职教中心进行为期一周的职业技能培训。

6．读书沙龙式培训。各社区教育学校结合本地社区已有资源如老年活动中心、村社服务中心等场所，按时进村社或组织居民到校参加读书沙龙等活动。

（六）加强教育培训过程管理

1．建立培训项目公示制度。社区教育学校对培训项目，包括培训目标、培训方案、培训计划、培训经费使用等向居民公示,接受居民监督。

2．建立培训台帐制度。学校建立社区教育学员培训信息库（以班为单位），设立培训台帐，写明办班时间、培训内容、培训方式、培训教师、培训学员姓名、联系电话等内容。培训结束后由学员代表签字确认，存档备查（自行设计表册）。

3．建立社区教育培训督查制度。由区教委牵头，区社区教育服务指导中心采取实地抽查的办法对社区教育工作进行监督检查，及时通报督查结果。

4．建立社区教育培训月报制度。以社区教育学校为单位，向区社区教育服务指导中心的社教办报送《月报表》（见附件3）。附带培训方案、培训讲稿、活动小结和照片（包含横幅、培训员和社区居民等信息）2张。

四、实施步骤

（一）第一阶段：试点探索阶段（2016年12月底前）

1．组建机构。石柱电大进修校挂牌“涪陵区社区教育服务指导中心”，具体规划指导全区社区教育工作；区教委职业教育与成人教育科挂牌“涪陵区社区教育办公室”，统筹监管全区社区教育工作，负责资金管理和相关设备采购；黄水中学、西沱中学、大歇中学、下路中学、马武中学、桥头中学、悦崃中学、沙子中学、民族中学、石柱初级中学等校挂牌社区教育学校。同时启动特色项目校建设，石流小学的道钱、下路小学的龙灯、沙子小学的腰鼓、西沱小学的家庭教育并挂牌涪陵区XX特色项目实训基地。相关乡镇（街道）成立社区教育办公室，办公室设在社区教育学校，学校安排一名分管领导任办公室主任，安排至少一名教师兼职此项工作。

2．培训人员。由区教委、社区教育办公室组织相关社区教育学校分管领导和兼职人员开展工作培训，提高认识，明确责任，全面推进社区教育工作。

3．配置设备。采取招标方式，为试点社区教育学校采购办公和培训设备，奠定培训基础。

4．尝试培训。各社区教育学校结合居民需求，开展法制、消防、育人、种植、养殖、文明礼仪、保健和文体活动等培训，提升居民素养。

（二）第二阶段：实施总结阶段（2017年1月—2018年12月）

全面总结社区教育工作经验，不断完善《社区教育培训指南》，结合群众需求，优化培训项目，开展针对性培训，完善培训台账。

（三）第三阶段：全面推广阶段（2019年1月—2020年12月）

社区范围由重点城镇社区扩大到农村重点村社，社区培训率大幅度提升，社区居民素养得到很大程度提高。

五、保障措施

（一）强化组织领导

成立由区政府分管领导任组长，区教委主任任副组长，区教委、区科委、区人力社保局、区民政局、区财政局、区卫计委、区体育局等部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在区教委，由区教委主任兼任办公室主任，负责全区社区教育工作统筹协调和资金管理。区社区教育服务指导中心负责规划、督导、协调全区社区教育工作，收集和整理培训资料；其余相关部门负责整合协调本部门或行业的培训资源，并与社区教育整合进行。

（二）加大经费投入

社区教育经费由区财政统筹安排，确保社区教育工作正常开展。各企事业单位要积极开展职工教育培训，鼓励在职人员再教育、再学习。

（三）强化舆论宣传

各社区教育学校要充分利用广播、电视、网络等媒体，广泛宣传社区教育工作的目的和意义，扩大社区教育的社会影响，营造全社会都关心、支持和积极参与社区教育工作的良好氛围。

（四）建立考核机制

将社区教育工作纳入乡镇（街道）重点目标考核内容，对挂牌社区教育学校的乡镇（街道）进行实绩考核；区教委对区社区教育服务指导中心、各社区教育学校进行工作考核 。

附件：1．涪陵区社区教育工作培训内容

2．涪陵区社区教育工作建档要求

3．涪陵区社区教育培训月报表

附件1

社区教育培训内容

一、党和政府的重要会议精神的宣传诠释培训。

二、政策知识类：政策法规，农产品质量安全等知识的培训。

三、社会公共事务类：禁毒、治安管理、物业管理。

四、农业科技类：水稻科学育秧、玉米合理密植、小麦科学播种、油菜栽培、花木栽培、病虫害综合防治、畜禽标准化养殖、水产生态健康养殖、动物疫病防治，大棚蔬菜高效栽培、农机使用培训等。

五、基础性扫盲和功能性扫盲类：15—50岁的扫盲，现代符号识别。

六、旅游类：饭店服务与管理、旅游服务与管理。

七、医药卫生类：保健护理、妇幼保健。

八、信息技术类：电子商务、网络采购支付、计算机及应用。

九、加工制造类：机电设备维修、空调设备维修维护、焊接技术、日用电器设备维修、服装制作与营销。（职教中心承担）。

十、文明、礼仪、环保类：现代文明礼仪教育和环保意识教育。

十一、文体艺术类：中老年人健身舞活动，青壮年体育活动。青少年书画、乐器培训等。

十二、教育类：育人策略、学习策略、人际关系相处技巧。

附件2

涪陵区社区教育工作建档要求

卷一  领导与管理

1．社区教育学校领导对社区教育内涵、指导思想、宗旨原则有清晰的认识。其中分管领导抓社区教育工作，有专门负责社区教育的办公室。各社区教育学校在年初工作计划中，要有社区教育工作的安排意见。

2．社区教育学校均制定社区教育发展规划和实施计划，列入本地经济和社会发展规划，社区建设规划和教育事业规划之中，并加以认真落实。

3．社区教育学校建立社区教育领导小组，其办公室设在学校，并有专人负责。

4．实行教育部门主管，有关部门共同参与的社区教育管理体制。

5．建立并实施社区教育各项规章制度，包括责任目标制度、会议制度、队伍建设制度、经费使用制度等，并纳入教育督导评估范围。

6．注重档案建设，形成规范齐全的档案资料(包括培训活动、教师队伍、志愿者队伍、课程资料、学员名册，社区教育活动影集，社区教育影视片等)。

7．社区注重社区教育宣传方式和渠道的多样化(电视、报纸、宣传栏、活动、讲座、手册、网络等)。

卷二  条件与保障

1．建成区、社区教育学校、村(居委)三级教育体系。区建立社区教育服务指导中心（学院）、社区建立社区教育学校，村(居委)建立社区教育活动室。

2．积极推进重庆市终身学习网的建设和推广，每个社区教育学校至少建有一间多媒体教室并配置15台以上计算机。

3．社区内教育、文化、科技、体育等各类资源得到有效整合，且能有序地面向社区成员开放。

4．社区非教育机构教育资源得到较好地开发利用，为社区教育服务。

5．社区重视无形教育资源的总结、提练，将其作为社区教育宝贵资源。

6．社区积极创造条件，建设学习资源服务圈。

7．社区教育学校建立经费管理档案。

8．建立一支素质较高，懂得社区教育、专兼职结合的社区教育管理队伍，各社区教育学校有1名专（兼）职人员做具体工作。

9．有一支相对稳定，适用社区教育需要的专职、兼职和志愿者结合的社区教育辅导员(师资)队伍，并有相应的参加社区教育活动的记录。

10．制定社区教育工作者队伍建设及管理规划，开展社区教育管理人员、教师及志愿者队伍的培训，培训率达85%以上。

卷三  教育培训与学习活动

1．全年接受社区教育各类培训的社区居民达20%以上。

2．城镇社区、登记在册的下岗待业人员培训率达30%，农村社区农民实用技术培训率40%以上。

3．城镇社区、登记在册的进城务工人员培训率达50%以上，农村社区、农村劳动力外出转移培训率达50%以上。

4．注重对社区各类人员的心理疏导和调适的教育培训。

5．注重向社区家长进行科学育儿和家庭教育的培训辅导。定期为未入托的散居儿童开展亲子教育活动，活动覆盖面达到25%以上。

6．注重向社区内儿童开展各种活动。利用寒、暑期积极组织社区内青少年开展各类素质教育活动，活动覆盖面达到30%以上。

7．各类学习型组织创建力度大、进展快，创建率较高的材料。

卷四  社区教育成效

1．社区成员对社区教育的知晓率、认同率的材料。

2．社区成员对接受社区教育服务的满意率达的材料。

3．社区成员的社区归属感，遵守社会公德自觉性、扶贫帮困，参加公益活动等，公民素质有较大提高。

4．社区成员终身学习观念有明显增强，求知欲有明显提升。

5．社区成员的知识和技能含量明显提高的材料。

6．推进了“文明社区”、“安全社区”、“健康社区”、“生态社区”、“数字社区”等各类创建工作，社区文明程度有较大提高。

7．社区和谐稳定，各类案件发生率下降的材料。

8．社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善的材料。

9．建立“扶贫帮困”储藏室。宏扬捐赠、扶贫帮困。

卷五  特色与创新

1．注重社区教育课程和活动的研发，已形成具有社区特色的课程及活动资源的材料。

2．注重社区教育特色建设，已打造出有关项目、载体、平台等方面特色品牌的材料。

3．注重社区教育问题研究和实验探索，已产出具有创新价值的实验研究成果的材料。

4．注重社区教育的管理体制、运行机制、教育教学、督导评估方面的改革创新，成效较为显著的材料。

5．各种经典材料、学员优秀心得材料、工作亮点材料等

附件3

涪陵区社区教育培训月报表

社区教育学校   (   )月 填报时间      年    月    日

| 培训项目 | 培训 人数 | 培训 地点 | 培训课 时 数 | 培训 方式 | 授课人 (姓名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：     联系电话：          邮箱：

送：区委办公室，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，

区人武部，区委各部委，区人大各工委，区政协各委室，各人民团体。

涪陵区人民政府办公室　　　　20  年  月  日印发